## WBS
AI 크롤러를 활용한 기업의 개인정보 보호 인식 제고 | [5 empty] | 완료 |  | 진행 예정
진행중
No. | 구 분 | 항 목 | 세부사항 | 담당자 | 산출물 | 7월 | [11 empty] | 8월
[6 empty] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 기획 | 주제 선정 | 프로젝트 목표 설정 | 허지우 | bar: 7월 20 to 7월 27
|  |  | 프로젝트 범위 설정 | 한수연 | bar: 7월 25 to 7월 30
|  | 기획안 | 프로젝트 기획안 작성 | 한수연 | bar: 8월 7 to 8월 9
2 | 보고 | 주간 결산 | 주간 진행 상황 보고 | 남동현 | bar: 7월 20; 7월 22; 7월 24; 7월 27; 7월 29; 7월 31; 8월 3; 8월 5; 8월 7; 8월 10; 8월 12; 8월 14; 8월 17; 8월 19
|  | 주간결과보고 | 주간 결과 보고석 작성 및 보고 | 남동현 | bar: 7월 27; 8월 3; 8월 10; 8월 17
|  | 최종결과보고 | 최종 결과 보고서 작성 및 보고 | 허지우 | bar: 8월 16 to 8월 18
3 | 분석 | 기업의 개인정보 현황 처리 분석 | 기업의 개인정보 현황 처리 조사 | 한수연 | bar: 7월 30 to 8월 3
|  |  | 기업의 개인정보 현황 처리 분석 | 한수연 | bar: 8월 2 to 8월 7
|  | 관련연구분석 | 관련연구 및 사례 조사 | 심충보 | bar: 7월 30 to 8월 3
|  |  | 관련 연구 및 사례 분석 | 심충보 | bar: 8월 2 to 8월 7
| 설계 | ERD 설계 | 개인정보 ERD 정의 | 허지우 | bar: 8월 5 to 8월 9
|  |  | 개인정보 ERD 설계 | 허지우 | bar: 8월 5 to 8월 9
5 | 구현 | 머신러닝 지도학습 | 페이커 라이브러리를 활용한 개인정보 데이터 생성 | 남동현 | bar: 8월 6 to 8월 16
|  |  | 생성한 데이터 기반 머신러닝 지도학습 | 남동현 | bar: 8월 6 to 8월 16
|  | 크롤링 | 학습된 데이터를 통해 개인정보 크롤링 | 정동훈 | bar: 8월 17 to 8월 19
|  | 웹페이지 구현 | Apache 웹서버 구축 | 심충보 | bar: 8월 14 to 8월 19
|  |  | ERD 기반 DB구축 | 심충보 | bar: 8월 14 to 8월 19
6 | 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 | 정동훈 | bar: 8월 17 to 8월 19
|  | 통합 테스트 | 통합 테스트 | 정동훈 | bar: 8월 17 to 8월 19
|  | 최종 테스트 | 최종 테스트 | 정동훈 | bar: 8월 19 to 8월 20